## Resumen General
GESTOCK – Cálculo de Horas por Sprint (Formato CRUD)
Proyecto: Gestión de Inventarios ¦ Equipo: 3 integrantes ¦ 4 h/día/integrante ¦ Revisión 1
| Integrantes (3): | Maria Paula Cárdenas · Julian David Murillo Puentes · Juan Vásquez
| Horas/día por integrante: | 4 horas
| Capacidad por sprint: | Integrantes (3) × Días del sprint × 4 h/día
| Velocidad: | Story Points totales ÷ Capacidad total (horas)
| Metodología: | Scrum – 8 Sprints organizados por operación CRUD
LEYENDA CRUD
C | CREATE – Alta / Registro | R | READ – Consulta / Lectura | U | UPDATE – Edición / Actualización | D
Sprint | Nombre del Sprint | Story Points | Días | Cap. Total (h) | Velocidad (SP/h) | Estado
1 | Registro Base – Productos, Proveedores y Empleados | 26 | 22 | 264 | 0.098485 | Planificado
2 | Consulta y Búsqueda – Lectura General del Sistema | 19 | 16 | 192 | 0.098958 | Planificado
3 | Edición – Actualización de Productos, Proveedores y Empleados | 11 | 10 | 120 | 0.091667 | Planificado
4 | Eliminación – Baja de Registros del Sistema | 9 | 6 | 72 | 0.125 | Planificado
5 | Control de Acceso, Roles y Seguridad | 21 | 18 | 216 | 0.097222 | Planificado
6 | Alertas y Notificaciones Automáticas | 21 | 16 | 192 | 0.10938 | Planificado
7 | Control de Movimientos e Inventario Operativo | 24 | 19 | 228 | 0.10526 | Planificado
8 | Reportes, Administración de Turnos y Cierre | 26 | 20 | 240 | 0.10833 | Planificado
TOTAL PROYECTO |  | 157 | 127 | 1524 | 0.10302

## Sprint 1
SPRINT 1 – Registro Base – Productos, Proveedores y Empleados
Objetivo: Implementar CREATE de las entidades principales del sistema
C | Crear | R | Leer | U | Actualizar |  | D | Eliminar
Integrantes: 3 ¦ Horas/día por integrante: 4 h ¦ Capacidad = Integrantes × Días × Horas/día
# | CRUD | Historia de Usuario | Puntos (SP) | Integrantes | Días | Horas por persona | Cap. Total (Horas) | Descripción / Criterios de Aceptación
H1 | C | Registrar nuevo producto en el inventario | 13 | 3 | 9 | 9 | 120 | RF1 – Admin completa formulario: nombre, SKU, categoría, precio compra/venta, cantidad inicial, proveedor. Sistema confirma y muestra en listado. Criterio: producto visible en inventario con todos los campos obligatorios.
H2 | C | Registrar proveedor con datos de contacto | 8 | 3 | 5 | 8 | 84 | RF8 – Admin ingresa nombre, dirección, teléfono, productos suministrados. Sistema guarda y muestra en lista de proveedores. Criterio: proveedor consultable y vinculable a productos.
H3 | C | Registrar empleado con credenciales de acceso | 5 | 3 | 5 | 7 | 60 | RF5 – Admin ingresa nombre, identificación, cargo, horario y credenciales. Sistema confirma registro. Criterio: empleado aparece en lista general con su rol asignado.
TOTAL SPRINT |  |  | 26 |  |  |  | 264 | Velocidad: SP/h = 26 / [G9]
Velocidad = Story Points totales ÷ Capacidad total horas. Metodología: Scrum

## Sprint 2
SPRINT 2 – Consulta y Búsqueda – Lectura General del Sistema
Objetivo: Implementar READ completo: búsqueda, listados y visualización de fichas
C | Crear | R | Leer | U | Actualizar |  | D | Eliminar
Integrantes: 3 ¦ Horas/día por integrante: 4 h ¦ Capacidad = Integrantes × Días × Horas/día
# | CRUD | Historia de Usuario | Puntos (SP) | Integrantes | Días | Horas por persona | Cap. Total (Horas) | Descripción / Criterios de Aceptación
H1 | R | Consultar y buscar productos por nombre o código | 8 | 3 | 5 | 7 | 72 | RF1/CD12 – Usuario ingresa texto de búsqueda (parcial o completo). Sistema muestra coincidencias en <3 s. Criterio: búsqueda funcional por nombre y por SKU.
H2 | R | Visualizar listado completo del inventario | 5 | 3 | 4 | 6 | 48 | CD7 – Sistema muestra tabla paginada con todos los productos, cantidad, estado y categoría. Criterio: listado carga en <3 s con filtros por categoría y estado.
H3 | R | Consultar ficha de proveedor y su historial | 3 | 3 | 2 | 6 | 36 | RF8 – Usuario selecciona proveedor y visualiza datos de contacto + historial de entregas. Criterio: información desplegada correctamente sin errores.
H4 | R | Visualizar listado de empleados registrados | 3 | 3 | 2 | 6 | 36 | RF5 – Admin consulta lista de empleados con cargo, horario y estado activo/inactivo. Criterio: lista carga en <3 s.
TOTAL SPRINT |  |  | 19 |  |  |  | 192 | Velocidad: SP/h = 19 / [G10]
Velocidad = Story Points totales ÷ Capacidad total horas. Metodología: Scrum

## Sprint 3
SPRINT 3 – Edición – Actualización de Productos, Proveedores y Empleados
Objetivo: Implementar UPDATE sobre las entidades registradas en Sprint 1
C | Crear | R | Leer | U | Actualizar |  | D | Eliminar
Integrantes: 3 ¦ Horas/día por integrante: 4 h ¦ Capacidad = Integrantes × Días × Horas/día
# | CRUD | Historia de Usuario | Puntos (SP) | Integrantes | Días |  | Cap. Total (Horas) | Descripción / Criterios de Aceptación
H1 | U | Editar información de un producto existente | 5 | 3 | 3 | 7 | 48 | RF2/CD10 – Usuario selecciona producto, modifica campos (precio, cantidad, descripción) y guarda. Sistema confirma cambios. Criterio: cambios reflejados de inmediato en el inventario.
H2 | U | Actualizar datos de proveedor | 3 | 3 | 2 | 7 | 36 | RF8 – Admin edita campos del proveedor y guarda. Sistema confirma actualización. Criterio: datos actualizados visibles en la ficha del proveedor.
H3 | U | Actualizar información personal y horario de empleado | 3 | 3 | 2 | 7 | 36 | RF5 – Admin modifica cargo, horario o credenciales de un empleado. Sistema guarda cambios. Criterio: información actualizada reflejada en el módulo de empleados.
TOTAL SPRINT |  |  | 11 |  |  |  | 120 | Velocidad: SP/h = 11 / [G9]
Velocidad = Story Points totales ÷ Capacidad total horas. Metodología: Scrum

## Sprint 4
w
Objetivo: Implementar DELETE con confirmación y trazabilidad en log de auditoría
C | Crear | R | Leer | U | Actualizar |  | D | Eliminar
Integrantes: 3 ¦ Horas/día por integrante: 4 h ¦ Capacidad = Integrantes × Días × Horas/día
# | CRUD | Historia de Usuario | Puntos (SP) | Integrantes | Días | Horas por persona | Cap. Total (Horas) | Descripción / Criterios de Aceptación
H1 | D | Eliminar producto inactivo o descontinuado del inventario | 3 | 3 | 2 | 6 | 42 | RF2/CD9 – Admin selecciona producto y confirma eliminación. Sistema borra y actualiza listado automáticamente. Criterio: producto ya no aparece en inventario ni en búsquedas.
H2 | D | Eliminar proveedor inactivo del sistema | 3 | 3 | 2 | 6 | 42 | RF8 – Admin selecciona proveedor inactivo, confirma la baja. Sistema elimina y actualiza lista. Criterio: proveedor eliminado no aparece en ningún módulo.
H3 | D | Deshabilitar o eliminar usuario del sistema | 3 | 3 | 2 | 6 | 42 | RNF-Seg1 – Admin selecciona usuario, confirma eliminación. Sistema registra baja en log de auditoría. Criterio: usuario no puede iniciar sesión tras la eliminación.
TOTAL SPRINT |  |  | 9 |  |  |  | 126 | Velocidad: SP/h = 9 / [G9]
Velocidad = Story Points totales ÷ Capacidad total horas. Metodología: Scrum

## Sprint 5
SPRINT 5 – Control de Acceso, Roles y Seguridad
Objetivo: Gestionar usuarios, roles, permisos y auditoría de actividad
C | Crear | R | Leer | U | Actualizar |  | D | Eliminar
Integrantes: 3 ¦ Horas/día por integrante: 4 h ¦ Capacidad = Integrantes × Días × Horas/día
# | CRUD | Historia de Usuario | Puntos (SP) | Integrantes | Días | Horas por persona | Cap. Total (Horas) | Descripción / Criterios de Aceptación
H1 | C | Crear usuarios y asignar roles (Admin / Empleado / Vendedor) | 5 | 3 | 5 | 6 | 60 | RNF-Seg1/CD6 – Admin crea cuenta, asigna rol y permisos. Sistema restringe acceso según perfil. Criterio: cada rol accede únicamente a sus módulos permitidos.
H2 | U | Actualizar permisos y rol de usuario existente | 3 | 3 | 3 | 6 | 46 | CD6 – Admin modifica rol de un usuario. Sistema aplica cambios inmediatamente. Criterio: el usuario afectado ve su acceso actualizado al recargar sesión.
H3 | R | Consultar log de auditorías y actividad del sistema | 8 | 3 | 6 | 7 | 72 | RNF-Seg2/3 – Admin accede al módulo Auditorías y ve historial de acciones (fecha, hora, usuario, tipo). Carga en <3 s. Criterio: cada acción registrada con trazabilidad completa.
H4 | R | Registrar y consultar historial de asistencia de empleados | 5 | 3 | 4 | 6 | 48 | RF6/CD3 – Empleado marca entrada/salida. Sistema guarda hora exacta. Admin consulta historial. Criterio: registro automático al iniciar sesión; consultable por admin.
TOTAL SPRINT |  |  | 21 |  |  |  | 226 | Velocidad: SP/h = 21 / [G10]
Velocidad = Story Points totales ÷ Capacidad total horas. Metodología: Scrum

## Sprint 6
SPRINT 6 – Alertas y Notificaciones Automáticas
Objetivo: Implementar sistema de alertas de stock bajo y vencimiento de productos
C | Crear | R | Leer | U | Actualizar |  | D | Eliminar
Integrantes: 3 ¦ Horas/día por integrante: 4 h ¦ Capacidad = Integrantes × Días × Horas/día
# | CRUD | Historia de Usuario | Puntos (SP) | Integrantes | Días | Horas por persona | Cap. Total (Horas) | Descripción / Criterios de Aceptación
H1 | R | Visualizar alertas de stock bajo en tiempo real | 8 | 3 | 6 | 7 | 72 | RF3/CD2 – Sistema genera alerta visual cuando stock baja del umbral configurado. Usuario la ve al ingresar o como mensaje emergente. Criterio: alerta generada automáticamente al alcanzar límite mínimo.
H2 | R | Visualizar alertas de productos próximos a vencer | 8 | 3 | 6 | 7 | 72 | RF11/CD4 – Sistema detecta productos con fecha de vencimiento próxima y genera alerta automática. Criterio: alerta activada con anticipación configurable (ej. 7 días antes).
H3 | U | Configurar condiciones de notificaciones automáticas | 5 | 3 | 4 | 6 | 48 | RF11 – Admin define umbrales (stock mínimo, días de anticipación para vencimiento). Sistema aplica configuración. Criterio: notificaciones disparadas correctamente al cumplirse la condición.
TOTAL SPRINT |  |  | 21 |  |  |  | 192 | Velocidad: SP/h = 21 / [G9]
Velocidad = Story Points totales ÷ Capacidad total horas. Metodología: Scrum

## Sprint 7
SPRINT 7 – Control de Movimientos e Inventario Operativo
Objetivo: Registrar y consultar entradas/salidas de productos; visualizar metas de ventas
C | Crear | R | Leer | U | Actualizar |  | D | Eliminar
Integrantes: 3 ¦ Horas/día por integrante: 4 h ¦ Capacidad = Integrantes × Días × Horas/día
# | CRUD | Historia de Usuario | Puntos (SP) | Integrantes | Días | Horas por persona | Cap. Total (Horas) | Descripción / Criterios de Aceptación
H1 | C | Registrar movimiento de entrada de productos al inventario | 8 | 3 | 6 | 7 | 72 | RF9/CD11 – Usuario indica producto, cantidad, fecha, hora y motivo de la entrada. Sistema actualiza stock en tiempo real. Criterio: stock total actualizado inmediatamente tras el registro.
H2 | C | Registrar movimiento de salida de productos del inventario | 8 | 3 | 6 | 7 | 72 | RF9 – Usuario registra salida con producto, cantidad, motivo y fecha. Sistema descuenta del stock disponible. Criterio: movimiento reflejado en historial y stock actualizado.
H3 | R | Consultar historial de movimientos con filtros (fecha/tipo) | 5 | 3 | 4 | 6 | 48 | RF9 – Usuario filtra movimientos por tipo (entrada/salida) o rango de fechas. Resultados en <3 s. Criterio: filtros funcionales con exportación disponible.
H4 | R | Visualizar meta de ventas y progreso del período | 3 | 3 | 3 | 6 | 46 | CD5 – Panel con ventas realizadas y porcentaje de cumplimiento de la meta. Actualizado en tiempo real. Criterio: dashboard visible con indicador de progreso correcto.
TOTAL SPRINT |  |  | 24 |  |  |  | 238 | Velocidad: SP/h = 24 / [G10]
Velocidad = Story Points totales ÷ Capacidad total horas. Metodología: Scrum

## Sprint 8
SPRINT 8 – Reportes, Administración de Turnos y Cierre
Objetivo: Generar reportes avanzados, administrar turnos y eliminar registros obsoletos
C | Crear | R | Leer | U | Actualizar |  | D | Eliminar
Integrantes: 3 ¦ Horas/día por integrante: 4 h ¦ Capacidad = Integrantes × Días × Horas/día
# | CRUD | Historia de Usuario | Puntos (SP) | Integrantes | Días | Horas por persona | Cap. Total (Horas) | Descripción / Criterios de Aceptación
H1 | R | Generar reporte de inventario (PDF / Excel) | 8 | 3 | 6 | 7 | 72 | RF7/CD7 – Usuario selecciona tipo de reporte, rango de fechas y filtra por categoría. Sistema genera en <5 s (hasta 5.000 registros). Exportable en PDF o Excel. Criterio: reporte descargable con datos correctos.
H2 | R | Generar reportes filtrados de movimientos y productos | 10 | 3 | 8 | 8 | 96 | RF7/CD8 – Reportes con filtros por fecha, categoría, tipo de movimiento y almacén. Descargables. Criterio: reporte generado en <5 s con filtros aplicados correctamente.
H3 | C | Registrar y administrar turnos de empleados | 5 | 3 | 4 | 7 | 48 | RF4 – Admin ingresa al módulo Turnos, registra empleado asignado, horario entrada/salida, rol y fecha. Sistema almacena el turno. Criterio: turno visible en módulo con todos los datos correctos.
H4 | D | Eliminar turnos y registros de asistencia obsoletos | 3 | 3 | 2 | 6 | 24 | RF4 – Admin selecciona turnos antiguos y confirma eliminación. Sistema actualiza módulo de turnos. Criterio: turnos eliminados no aparecen en consultas posteriores.
TOTAL SPRINT |  |  | 26 |  |  |  | 240 | Velocidad: SP/h = 26 / [G10]
Velocidad = Story Points totales ÷ Capacidad total horas. Metodología: Scrum

## Backlog CRUD
GESTOCK – Product Backlog Completo ¦ 3 Integrantes ¦ Formato CRUD
Sprint | # | CRUD | Historia de Usuario | SP | Referencia | Días | Cap.(h) | Prioridad
1 | H1 | C | Registrar nuevo producto en el inventario | 13 | RF/CD | 10 | 120 | Alta
1 | H2 | C | Registrar proveedor con datos de contacto | 8 | RF/CD | 7 | 84 | Alta
1 | H3 | C | Registrar empleado con credenciales de acceso | 5 | RF/CD | 5 | 60 | Alta
2 | H1 | R | Consultar y buscar productos por nombre o código | 8 | RF/CD | 6 | 72 | Alta
2 | H2 | R | Visualizar listado completo del inventario | 5 | RF/CD | 4 | 48 | Alta
2 | H3 | R | Consultar ficha de proveedor y su historial | 3 | RF/CD | 3 | 36 | Alta
2 | H4 | R | Visualizar listado de empleados registrados | 3 | RF/CD | 3 | 36 | Alta
3 | H1 | U | Editar información de un producto existente | 5 | RF/CD | 4 | 48 | Alta
3 | H2 | U | Actualizar datos de proveedor | 3 | RF/CD | 3 | 36 | Alta
3 | H3 | U | Actualizar información personal y horario de empleado | 3 | RF/CD | 3 | 36 | Alta
4 | H1 | D | Eliminar producto inactivo o descontinuado del inventario | 3 | RF/CD | 2 | 24 | Alta
4 | H2 | D | Eliminar proveedor inactivo del sistema | 3 | RF/CD | 2 | 24 | Alta
4 | H3 | D | Deshabilitar o eliminar usuario del sistema | 3 | RF/CD | 2 | 24 | Alta
5 | H1 | C | Crear usuarios y asignar roles (Admin / Empleado / Vendedor) | 5 | RF/CD | 5 | 60 | Alta
5 | H2 | U | Actualizar permisos y rol de usuario existente | 3 | RF/CD | 3 | 36 | Alta
5 | H3 | R | Consultar log de auditorías y actividad del sistema | 8 | RF/CD | 6 | 72 | Alta
5 | H4 | R | Registrar y consultar historial de asistencia de empleados | 5 | RF/CD | 4 | 48 | Alta
6 | H1 | R | Visualizar alertas de stock bajo en tiempo real | 8 | RF/CD | 6 | 72 | Alta
6 | H2 | R | Visualizar alertas de productos próximos a vencer | 8 | RF/CD | 6 | 72 | Alta
6 | H3 | U | Configurar condiciones de notificaciones automáticas | 5 | RF/CD | 4 | 48 | Alta
7 | H1 | C | Registrar movimiento de entrada de productos al inventario | 8 | RF/CD | 6 | 72 | Alta
7 | H2 | C | Registrar movimiento de salida de productos del inventario | 8 | RF/CD | 6 | 72 | Alta
7 | H3 | R | Consultar historial de movimientos con filtros (fecha/tipo) | 5 | RF/CD | 4 | 48 | Alta
7 | H4 | R | Visualizar meta de ventas y progreso del período | 3 | RF/CD | 3 | 36 | Alta
8 | H1 | R | Generar reporte de inventario (PDF / Excel) | 8 | RF/CD | 6 | 72 | Alta
8 | H2 | R | Generar reportes filtrados de movimientos y productos | 10 | RF/CD | 8 | 96 | Alta
8 | H3 | C | Registrar y administrar turnos de empleados | 5 | RF/CD | 4 | 48 | Alta
8 | H4 | D | Eliminar turnos y registros de asistencia obsoletos | 3 | RF/CD | 2 | 24 | Alta
TOTAL |  |  |  | 157 |  |  | 1524